|  | Fonds Enfants et Jeunes VI 04 BP 8040 Ouagadougou 04 – Burkina Faso – Tél. : 25 38 13 06/07 Email : fondsenfants@fasonet.bf | Coopération Financière Burkina Faso - Allemagne |
| --- | --- | --- |

Rapport d’exécution des activités

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Janvier 2020

SOMMAIRE

INTRODUCTION	5

I – Rappel des orientations stratégiques  de la phase VI  et de la logique d’intervention	5

2.1.	Objectif global	6

2.2.	Objectif spécifique	6

2.3.	Résultats attendus	6

II.	Rappel de la planification opérationnelle de  2019	7

III.	Bilan physique et financier  des activités réalisées   au 31/12/2020	8

Les activités réalisées au cours de la période portent sur le pilotage du projet et la mise en œuvre du PTBA (performances du projet)	8

3.1.	Bilan physique	8

3.1.1.	Au niveau du pilotage du projet	8

3.1.2.	Au niveau des projets particuliers	8

3.1.2.1.	. Bilan de l’Axe n° 1	9

3.1.2.2.	Bilan de l’Axe n° 2	9

3.1.2.3.	Bilan de l’Axe n° 3	10

3.1.2.4.	Bilan de l’Axe n° 4	11

3.1.2.5.	Bilan des projets sur le reliquat	12

Tableau physique de la mise en œuvre des projets sur le reliquat de la phase V au 4ième trimestre 2019	12

3.3.2 – Niveau d’exécution du  budget Ffonctionnement	14

V.  ACQUIS, DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES	19

De la mise en œuvre de ce PTAB 2019, on peut retenir un certain nombre d’acquis parmi lesquels on peut citer :	19

CONCLUSION	20

A N N E X E S	20

ANNEXES	21

: Bilan de mise en œuvre du PTBA 2019 à la date du 31 décembre	xxii

LISTE DE TABLEAUX

Tableau 1 : Liste des indicateurs phase IV de Fonds Enfants	6

Tableau 2 : Répartition budget DU PTBA 2017	7

Tableau 3 : Synthèse de la programmation des projets particuliers par axe	8

Tableau 4 : Bilan de mise en œuvre de l’axe n° 1	9

Tableau 5 : Bilan de mise en œuvre de l’axe n° 2	10

Tableau 6 : Bilan de mise en œuvre de l’Axe n°3	10

Tableau 7 : Bilan cumulé de mise en œuvre des trois (03) axes	11

Tableau 8 : Evolution  des taux physiques par axe de janvier à octobre 2017	11

Tableau 9 : Niveau d’atteinte des indicateurs du cadre logique au 31 octobre 2017	12

Tableau 10 : Niveau de l’exécution financière au 31 octobre 2017	14

Tableau 11 : Aperçu sur l’état d’exécution du budget de fonctionnement	14

Tableau 12 : État d’exécution du budget « Fonctionnement UGP  »	15

Tableau 13 : État d’exécution budget « Évaluation, audits et études »	17

Tableau 14 : État d’exécution budget « Autres et appuis institutionnels»	17

Tableau 15 : État d’exécution budget « Assistance technique »	18

tableau 16 : etat d'execution budget « contrepartie etat »………………………….…...18

Tableau 17 : Récapitulatif du budget 2017 et exécution	18

Tableau 18 : Proposition de planification du budget 2018	20

SIGLES ET ABREVIATIONS

| AGR : | Activités Génératrices de Revenus |
| --- | --- |
| AME : | Association des Mères Educatrices |
| ANPE : | Agence Nationale pour l'Emploi |
| APE : | Association des Parents d’Elèves |
| CADBE : | Charte Africaine pour les Droits et le Bien-être de l’Enfant |
| CAP : | Connaissances Attitudes et Pratiques |
| CCFC : | Christian Child Found of Canada |
| CDE : | Convention relative aux Droits de l’Enfants |
| CNVS : | Comité National de Vigilance et de Surveillance |
| CP : | Chargé de Projet |
| CRVS : | Comité Régional de Vigilance et de Surveillance |
| CSC : | Compte Social Communal |
| CT : | Collectivité Territoriale |
| CVS : | Comité de Vigilance et de Surveillance |
| DG Coop: | Direction Générale de la Coopération |
| DGEPFIC | Direction Générale de l’Encadrement Pédagogique de la Formation Initiale et Continue |
| DGPEA : | Direction Générale de la Promotion et de l’encadrement de l’Enfant et de l’Adolescent |
| DLTE : | Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants et ses Pires Formes |
| DLVE : | Direction de la Lutte contre les Violences sur les Enfants |
| DRFSNF : | Direction Régionale de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille |
| DRENA : | Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation |
| DRTPS : | Direction Régionale du Travail et de la Protection Sociale |
| ENAM : | Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature |
| FE : | Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des Enfants ; |
| FICOD : | Fonds d’Investissement pour les Collectivités Décentralisées |
| FORCE : | Focus des Organisations pour la réalisation de la Convention relative aux droits de l'Enfants |
| GIZ : | Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit |
| GTPE : | Groupe de Travail sur la Protection de l'Enfance |
| IEC/CCC : | Information Education Communication / Communication pour un Changement de Comportement |
| KfW : | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| MFSNF : | Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille |
| MFPTPS : | Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale |
| ONG : | Organisation Non Gouvernementale ; |
| PAC/TTE | Plan d'Action Communal contre la Traite et le Travail des Enfants |
| PAN : | Plan d’Action National |
| PRO-Enfant | Droits humains, Protection des enfants et promotion de leurs droits au Burkina Faso |
| PTA : | Plan de Travail Annuel |
| TTE : | Traite et Travail des Enfants |
| UGP : | Unité de Gestion du Projet |
| ZIP : | Zone d'Intervention Prioritaire |

# INTRODUCTION

Dans la perspective d’accorder plus de place à la protection de l’enfant, le burkina faso a ratifié l’essentiel des accords internationaux en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant

Au niveau local, beaucoup d’actions sont développées par l’état et ses partenaires pour lutter contre les vulnérabilités de l’enfant à travers la mise en place et l’application de lois et la mise en œuvre de plans d’actions spécifiques.

Malgré tous ces efforts, le système national de protection de l’enfant reste faible à tous les niveaux (national, régional et local) donnant ainsi lieu à des cas de  violences faites aux enfants.

C’est dans ce contexte qu’intervient le Fonds enfants et jeunes (FEJ   VI ) de la KFW

Le projet fait partie d’un programme global conjoint de coopération financière et technique allemande dont l’objectif global visé est d’améliorer la protection des garçons et des jeunes filles contre la traite et les autres pires formes d travail des enfants et contre les violences basées sur le genre

De façon spécifique le FEJ vise à rrenforcer l’environnement juridique, institutionnel, socio-économique et culturel propice à la promotion et à la protection des droits de l’enfant.

Il a pour principale mission, le financement d’initiatives permettant de prévenir les violences faites aux enfants dont la traite, les pires formes de travail des enfants , de réinsérer les victimes et de soutenir des initiatives de formations professionnelles des jeunes

Ses interventions se font principalement dans les régions de l’est et du sud-ouest du burkina faso et au niveau central auprès des directions centrales des ministères partenaires

De la planification opérationnelle de la phase, l’Unité de Gestion du Projet (UGP) élabore des Plans de Travail et Budget Annuel (PTBA) qu’elle met en œuvre et rend compte au comité de revue et à son ministère de tutelle technique (MFSNFAH).

Le présent rapport qui présente l’exécution des activités du 1er janvier au 31 décembre 2019 est élaboré dans le cadre des mécanismes de suivi et d’évaluation des projets et programmes au Burkina Faso. Il s’articule autour des points suivants :

- Rappel des orientations stratégique de la phase VI et de la logique d’intervention

- Rappel de la planification de l’année 2019,

- Bilan physique et financier au 31 décembre 2019,

- L’évaluation des indicateurs, et l’appréciation des résultats,

- Acquis, difficultés et perspectives,

- I – Rappel des orientations stratégiques  de la phase VI  et de la logique d’intervention

  - Rappel des orientations stratégiques de la phase V

En réponse au souhait de la partie nationale de renforcer les interventions en faveur des jeunes, la dénomination du projet a changé pour devenir désormais « Fonds Enfants et Jeunes » en lieu et place de « Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants ».

Il faut noter que pour l’essentiel, les interventions du projet au cours de cette phase se basent sur les orientations suivantes :

- le renforcement d’un environnement protecteur de l’enfant à travers l’amélioration de l’offre en infrastructures sociales spécifiques de protection mais aussi le maintien des appuis directs aux groupes cibles (cantines, bourses d’études et d’apprentissage) Cependant, le FEJ se retire des projets de construction d’écoles et de CEG dorénavant confiés à d’autres projets de la KFW (FICOD et Fonds permanent)

- le renforcement des actions de formation professionnelles des jeunes aux jeunes jusqu’à l’âge de 25 ans tout en gardant le focus sur le ciblage des OEV dans de nouvelles filières porteuses et l’élargissement du groupe cible à d’autres catégories d’enfants tels que les enfants de la rue, les enfants talibés, les enfants handicapés et les mineurs en conflits avec la loi.

- En vue de pérenniser les acquis, le projet a prévu un recentrage des activités d’AGR et d’IEC/CCC pour ne prendre n’en compte que celles en lien avec les axes 2 et 3. Par ailleurs, des mesures seront développées pour donner aux collectivités territoriales des repères opérationnels leur permettant d’assumer leur responsabilité avant et après la mise en œuvre des projets. Il s’agira également à travers ce dernier axe d’accompagner les apprenants dans l’appropriation des comportements et compétences nécessaires à l’employabilité, afin d’éviter les ruptures et de sécuriser le parcours vers l’insertion professionnelle

- Par ailleurs, lors des négociations germano-burkinabées, les thèmes liés à la promotion de la santé de la reproduction, la lutte contre les grossesses précoces, les mariages d’enfants ont été évoqués et constituent un centre d’intérêt pour les deux parties. A cet effet, le FEJ fera le plaidoyer auprès des communes afin que celles-ci les prennent en compte dans le cadre de la mise en œuvre des PAC/TTE.

  - Rappel de la logique d’intervention

Les interventions du Fonds Enfants et jeunes VI se fondent sur la logique ci-après.

## Objectif global

Contribuer à la consolidation du capital humain et à la promotion de la protection sociale.

## Objectif spécifique

Renforcer l’environnement juridique, institutionnel, socio-économique et culturel propice à la promotion et à la protection des droits de l’enfant.

## Résultats attendus

Il est attendu du FEJ VI les résultats suivants, en lien avec les produits du projet :

Résultat 1. : Des infrastructures sociales en faveur des enfants et jeunes, notamment vulnérables sont construites et équipées.

Résultat 2. : Des locaux pour des services sociaux communaux sont construits et équipés.

Résultat 3. : Des cantines scolaires sont appuyées en vivres pour les repas des élèves.

Résultat 4 : Des bourses d’études et de formation professionnelle sont attribuées aux enfants et jeunes vulnérables

Pour atteindre ces résultats,  l’intervention  du projet est structurée autour des 4  axes ci-après :

- Axe I : Mesures de communication aux niveaux national et local pour améliorer la visibilité des actions financées par le Fonds Enfants et Jeunes ;

- Axe II : Réalisation et équipements d’infrastructures sociales pour enfants et jeunes (services sociaux communaux inclus) ;

- Axe III : Promotion des enfants et jeunes vulnérables, notamment à travers des cantines scolaires, des bourses d’études, des formations professionnelles ainsi que des mesures ayant pour but la création des activités génératrices de revenus (AGR) s’adressant aux familles avec des enfants vulnérables.

- Axe IV : Mesures d’accompagnement et d’appui-conseil aux communes, services techniques et acteurs de la société civile pour le montage et la mise en œuvre des projets particuliers réalisés dans le cadre des composantes 2 et 3.

- Rappel de la planification opérationnelle de  2019

L’année 2019 constitue la première année de mise en œuvre du FEJ VI. En vue de

À cet effet la planification s’est voulu très prudente réaliste et à pris en compte les lourdeurs administratives liées au démarrage du projet en faisant focus sur les activités essentielles lui permettant d’amorcer sa vitesse de croisière à partir de la 2020.

Ainsi :

Au titre des projets particuliers

- les activités d’appui direct aux OEV notamment les projets d’octroi de bourses aux OEV et de soutiens aux cantines scolaires

- la préparation des projets d’infrastructures. Au regard des délais à observer pour les nouvelles procédures de la KfW (en vigueur depuis janvier 2019) seules sont inscrites pour 2019 des activités préalables au lancement des travaux de construction et à l’acquisition des équipements qui sera fait en 2020

- les  activités de communication institutionnelle pour une meilleure visibilité du projet

- le renforcement des capacités des communes partenaires dans la maitrise d’ouvrage des projets financés

En ce qui concerne le fonctionnement,

La planification a pris en compte les charges de fonctionnement courant et les prestations de l’assistance technique

A cet effet, une enveloppe de 1 049 838 590FCFA a été planifiée et répartie comme suit :

Tableau 1 : Répartition budget PTBA 2019

| Rubriques | Montant (FCFA) | Proportion |
| --- | --- | --- |
| Projets particuliers + Reliquat phase V | 459 033 590 | 43,72% |
| Budget assistance technique | 196 787 000 | 18,74% |
| Budget fonctionnement UGP | 355 329 568 | 33,85% |
| Budget pour évaluations, audits et études | 26 268 432 | 2,50% |
| Budget pour autres et appuis institutionnels | 12 420 000 | 1,18% |
|  | 1 049 838 590 | 100% |

Le budget prévisionnel des projets particuliers d’un montant de 459 033 590 FCFA a permis de programmer trente-huit 83 projets pour l’ensemble des quatre  (04) axes d’intervention réparti comme suit :

Tableau 2 : Synthèse de la programmation des projets particuliers par axe

| Axes | Nombre de projets planifiés | Montant prévu (FCFA) | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe n°1 | 29 | 60 310 000 | 13,28% |
| Axe n°2 | 25 | 0 | 0,00% |
| Axe n°3 | 9 | 347 466 090 | 76,53% |
| Axe n°4 | 19 | 46 257 500 | 10,19% |
| Sous-total des axes | 82 | 454 033 590 | 100% |
| Projet sur reliquat phase V | 1 | 5 000 000 |  |
| Total général | 83 | 459 033 590 |  |

- Bilan physique et financier  des activités réalisées   au 31/12/2020

- Les activités réalisées au cours de la période portent sur le pilotage du projet et la mise en œuvre du PTBA (performances du projet)

  - Bilan physique

    - Au niveau du pilotage du projet

Du 1er janvier au 31 décembre  2019, l’Unité de Coordination du Projet a mené en substance les activités suivantes :

- l’élaboration  des documents de travail de la phase (planification opérationnelle 2019-2021 du FEJ VI, Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) de 2019 ; fiches de collecte de données pour renseigner les indicateurs

- la préparation des dossiers  et participation aux deux sessions du comité de revue du programme enfance et famille respectivement le21 septembre et le    13 décembre2019

- la gestion quotidienne des activités et la tenue régulière des réunions hebdomadaires  et mensuelles du projet ;

- l’organisation de  XXX appels de fonds auprès de la KFW ;

- La production régulière des rapports d’activités pour le ministère de  tutelle et pour la KFW

- L’organisation de la visite de la KFW en XXXXX

- la participation aux cadres de concertation organisés par les groupes de travail thématiques, le ministère de tutelle ou les départements ministériels en charge de la protection des enfants ;

- la supervision des activités des antennes.

    - Au niveau des projets particuliers

Sur les quatre-vingt-trois (83) projets planifiés, cinquante-quatre (54) ont été entièrement exécutés et vingt-huit (28) autres sont en cours d’exécution à la date du 31 décembre 2019 soit un  taux d’exécution physique global du PTBA de  85,87.%

La situation se présente comme suit par axe :

      - . Bilan de l’Axe n° 1

Cet axe vise entre autres à renforcer la communication institutionnelle du FEJ  et à assurer une meilleure visibilité du projet à travers la participation aux journées commémoratives en partenariat avec les structures centrales et déconcentrées des ministères partenaires

Les principales réalisations à retenir sont

- la tenue  d’un atelier de planification stratégique et opérationnelle de la phase et des ateliers à  Ouagadougou et de 2 ateliers de lancement des activités de FEJ VI à l’Est et au Sud-ouest

- l’appui aux structures centrales (DLVE, DLTE, SP/CNE et DG J) et déconcentrées pour la commémoration de journées spécifiques (12, 16 juin, 12 aout et 20 novembre) à travers des activités d’IEC/CCC (conférences publiques, théâtres foras, causeries éducatives, et la confection de gadgets

- la relecture des brochures de présentations du projet

- la réalisation de 2  couvertures médiatiques sur les sessions du comité de revue relatives à l’adoption du PTAB 2019 et la planification du PTBA 2020

A la date du 31 décembres 2019, sur les vingt-neuf (29) projets planifiés pour l’année, vingt-deux (22) projets sont achevés et sept (07) sont en cours de réalisation comme nous le montre le tableau cid dessous

Tableau 1 : Bilan de mise en œuvre  des projets de l’axe 1 au  31 /12/2019

| Activités majeures planifiées | Nombre de projets planifiés | Nombre de projets achevés | Nombre de projets en cours | Nombre de projets restant à réaliser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Faire connaitre les procédures du FEJ VI aux partenaires | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 1.2. Rendre visibles les activités et les réalisations du FEJ VI | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1.3. Appuyer la commémoration de journées spécifiques | 17 | 16 | 1 | 0 |
| Total Axe 1 | 29 | 22 | 7 | 0 |
| Pourcentage | 100% | 76% | 24% | 0% |

Source : Suivi évaluation

      - Bilan de l’Axe n° 2

A travers cet axe, le Fonds Enfants vise à améliorer l’offre de structures de formation et de protection des OEV  à travers le soutien pour la réalisation de  projets de construction d’infrastructures et des projets d’acquisition d’équipement. Mais pour cette première année d’exécution, seules des actions de « préparation «  des projets ont été planifiées pour tenir compte des procédures

L’intitulé « préparation de » projet regroupe donc les tâches suivantes pour chacun des 25 projets inscrits au titre de cet axe

- L’instruction des projets avec les promoteurs pour aboutir à la rédaction des notes de présentation ;

- La manifestation d’intérêt pour la pré qualification des MOD et des bureaux de contrôle ;

- La non objection de la KfW pour la pré qualification des MOD et bureaux d’études ;

- La procédure pour la post-qualification d’un MOD parmi les MOD pré qualifiés ;

- La non objection de la KfW pour le recrutement de MOD post-qualifié ;

- La non objection de la KfW pour des modèles de marchés (prestation intellectuelle, construction et fourniture) ;

- L’établissement des contrats entre le FEJ et les collectivités territoriales (CT) ;

- L’établissement d’un contrat avec le MOD en vue de la réalisation de projets en régis par le FEJ.

A la date du 31 décembre, l’ensemble tâches   ont été effectués pour tous les 25  projets soit un taux d’exécution de 100%

Tableau 2 : Bilan de mise en œuvre des projets de  l’axe 2 au 31/12

| Activités | Nombre de projets planifiés | Nombre de projets achevés | Nombre de projets en cours | Nombre de projets restant à réaliser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. préparation des projets de constructions et d’équipement des services sociaux communaux. | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2.2. préparation des projets de constructions de cuisines pour cantines scolaire | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2.3. préparation des projets de constructions et d’équipement des centres de transit | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2.4. préparation des projets d’équipements complémentaires des centres de formation professionnelle pour l’ouverture de nouvelles filières porteuses | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Total Axe 2 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Pourcentage | 100% | 100% | 0% | 0% |

Source : Suivi évaluation

      - Bilan de l’Axe n° 3

Les activités de cet axe visent à améliorer les conditions socio-économiques des OEV  par un appui, à la scolarisation, à la formation professionnelle à travers l’octroi de bourses d’études ou d’apprentissage. Au 31 décembre  2019, cet axe enregistre un taux de réalisation physique de 67,08% pour l’ensemble des 9 projets avec  les principales réalisations suivantes :

- L’octroi de bourses d’apprentissage à  200 apprenants (120 à l’Est et 80 au sud-ouest)  qui suivent des cours dans divers centres de formation pour une durée de 2 ans

- L’octroi de bourses d’études à      OEV pour le compte de l’année scolaire 209-2020

- L’appui  au CAIED  de Fada  pour la formation professionnelle d'enfants inscrits dans les centres de formation de la  commune  (ANPE, maitres artisans)

- L’appui financier à Sahanmou Handicap (école des sourds-muets de Fada) pour l'achat de vivres

- Prise en charge alimentaires des élèves déplacées de la commune de Fada  en classe d'examen

Tableau 3 : Bilan de mise en œuvre des projets planifiés en 2019 sur l’axe 3 à la date du 31 décembre 2019

| Activités | Nombre de projets planifiés | Nombre de projets achevés | Nombre de projets en cours | Nombre de projets restant à réaliser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Appuyer l’accès et le maintien des enfants et jeunes vulnérables dans le système éducatif ou la formation professionnelle | 9 | 2 | 7 | 0 |
| Total Axe 3 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| Pourcentage | 100% | 22% | 78% | 0% |

Ssource : Suivi-évaluation FE

      - Bilan de l’Axe n° 4

Dans cet axe il est surtout question de mesures d’accompagnement et d’appui-conseil aux communes, services techniques et acteurs de la société civile pour le montage et la mise en œuvre des projets particuliers réalisés dans le cadre des composantes 2 et 3

A la date du 31 décembre 2019, sur les dix-neuf (19) projets planifiés pour l’année, sept (07) projets sont achevés et douze (12) en cours d’exécution.

Les principales réalisations à retenir sont :

- L’accompagnement à 10 communes dont 6 à l’Est et 04 au sud-ouest dans la mise en œuvre des activités d’IEC/CCC inscrites dans les PAC/TTE notamment sur les thèmes liés aux grossesses précoces, mariages d’enfants et la santé de la reproduction.

- L’appui à la coordination départementale des organisations féminines de Lalgaye dans la mise en œuvre de sessions de sensibilisation sur les grossesses non désirées et les MGF dans 15 villages de la commune de Lalgaye

- L’organisation de 43 séances d’information au profit de 43 COGES de bourses dont 17 au sud-ouest et 26 COGES à l’Est et du Centre-Est sur la sélection, l’attribution et la gestion des bourses scolaires

- L’organisation de 43 séances d’information /sensibilisation au profit de 43  COGES de cantines dont  26 COGES de l’Est et du Centre-Est  et 17 au sud-ouest   sur l’approche cantine endogène

- Le   perfectionnement et l’installation de 50  jeunes déjà formés dont 20 au sud-ouest et 30 à l’Est et au centre Est

- Le placement en apprentissage 50 jeunes non scolarisés ou déscolarisés  dont 20 dans  la région du Sud-Ouest et 30 à l’Est et au centre Est

- le placement en apprentissage de 50’ enfants en situation de Rue dans la région du Sud-Ouest

- l’équipement en tables-bancs de l'école franco-arabe de Fada N'Gourma

- l’appui au le centre de formation professionnel de AMPO de Ouagadougou  pour le financement de kits complémentaires en coupe couture et coiffure

- Tableau 6 : Bilan de mise en œuvre de l’axe 4 au 31/12

| Activités | Nombre de projets planifiés | Nombre de projets achevés | Nombre de projets en cours | Nombre de projets restant à réaliser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Accompagner les Communes dans l’identification et la préparation des projets particuliers en lien avec la protection/promotion des enfants/jeunes à financer. | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4.2. : Renforcer les capacités des CT dans la mise en exploitation et le suivi des projets en lien avec les axes 2 et 3 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 4.3 Accompagner les enfants/jeunes dans l'apprentissage et le perfectionnement dans des métiers de leur choix | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4.4. Appuyer les initiatives des jeunes dans des filières porteuses | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 19 | 7 | 12 | 0 |
| Pourcentage | 100% | 37% | 63% | 0% |

- Source : Suivi évaluation

      - Bilan des projets sur le reliquat

Au terme de la phase V du projet, il s’est dégagé un reliquat de Soixante-quatorze millions six cent soixante-seize mille huit cent trois (74 676 803) FCFA. Sur ce ùmontant, il a été planifié un seul projet au titre de l’année 2019.

### Tableau physique de la mise en œuvre des projets sur le reliquat de la phase V

| Activités | Nombre de projets planifiés | Nombre de projets achevés | Nombre de projets en cours | Nombre de projets restant à réaliser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 Apporter un appui financier au CAED pour la formation professionnelle d'enfants inscrits dans les centres de formation de Fada (ANPE, maitres artisans) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total Axe 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pourcentage | 100% | 0% | 100% | 0% |

A la date du 31 décembre 2019, l’unique projet planifié pour l’année sur le reliquat de la phase V est en cours d’exécution.

Le taux d’exécution physique du PTBA 2019 du projet Fonds Enfants et Jeunes à la date du 31 décembre est d’environ 85,87%.

Tableau 4 : Taux d’exécution physique du PTBA 2019 par axe stratégique au 31 décembre 2019

| Axes stratégiques | Taux d’exécution physique au 31 décembre |
| --- | --- |
| Axe 1 | 88,12 |
| Axe 2 | 100 |
| Axe 3 | 67,08 |
| Axe 4 | 74,17 |
| Reliquat phase V | 100 |
| Total | 85,87 |

- Bilan financier

Au 31 décembre 2019, le taux d’exécution financière du PTAB est de …87,5 …%

  - Au niveau des décaissements

Tableau 7 : Situation d’exécution financière par source de financement au 31 décembre 2019

| Coût total du projet / programme en FCFA |  | Prévisions annuelles (PTBA 2019) | Réalisation du 1er janvier au 31 décembre 2019 | Taux d’exécution de l’année 2019 au 31 décembre | Observations/Analyse des écarts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat | 262 382 800 | 62 395 000 | 44 918 482 | 72,0% |  |
| Bailleurs | 4 019 668 978 | 987 443 590 | 873 473 263 | 88,5% |  |
| Bénéficiaires | 52 477 000 | 0 | - | - |  |
| TOTAL | 4 334 528 778 | 1 049 838 590 | 918 391 745 | 87,5% |  |

Source : Comptabilité

Sur une prévision annuelle de 1 049 590 FCFA, à la date du 31 décembre 2019 le montant des dépenses réalisées s’élève à 918 391 745 FCFA, soit un taux d’exécution financière de 87,5 %. Pour la contrepartie nationale, pour un montant de 62 395 000 disponibilisé, le taux d’exécution a été de 72 %, contre un taux d’exécution de 88,5% pour le bailleur.

Par rubrique budgétaire les engagements et les décaissements se présente comme suit

  - Niveau d’exécution du  budget pour le financement des Projets particuliers

Au 31/12/2019, le  budget prévu pour les projets particuliers a été engagé  à hauteur de XXXX.

Tableau 8 : Niveau de l’exécution financière au 31/12/2019

|  | Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PTBA 2019 | Réalisation engagement | Taux d’exécution financière |
| Axe I | 60 310 000 |  |  |
| Axe II | 0 |  |  |
| Axe III | 347 466 090 |  |  |
| Axe IV | 46 257 500 |  |  |
| Reliquat phase IV et V | 5 000 000 |  |  |
| Total |  |  |  |

Source : Suivi-évaluation FEJ

Sur une prévision de 845.294.801 FCFA, les décaissements au 31 octobre 2017 s’élèvent à 693.551.670.749 FCFA soit un taux de 82%.

- 3.3.2 – Niveau d’exécution du  budget Ffonctionnement

Le budget de fonctionnement comprend :

- Le budget de fonctionnement de l’unité de gestion,

- Le budget pour les évaluations, audits et études,

- Le budget pour l’appui institutionnel,

- Le budget pour l’assistance technique,

- Le budget de la contrepartie nationale.

Tableau 11 : Aperçu sur l’état d’exécution du budget de fonctionnement

| Rubriques | Programmation 2019 | Exécution à la date du 31 octobre 2019 | Taux de d’absorption |
| --- | --- | --- | --- |
| Administration | 30 282 705 | 58 651 191 | 133% |
| Comité de revue | 6 250 000 | 3 846 590 | 55% |
| Fonctionnement courant | 282 955 396 | 220 618 890 | 72% |
| Équipements | 27 314 467 | 860 000 | 2% |
| Renforcement des capacités | 6 877 000 | 15 499 100 | 77% |
| Autres (appui aux communes, appuis institutionnels, ateliers informations…) | 12 420 000 | 12 096 225 | 45% |
| Imprévus | 1 650 000 | 2 801 181 | 80% |
| Audits et études | 26 268 432 | 28 169 158 | 80% |
| Assistance technique | 196 787 000 | 55 755 750 | 32% |
| Total | 579 605 000 | 398 298 085 | 59% |

Source : Comptabilité FE

- Le budget « fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet »

Ce poste sert à financer les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’UGP notamment :

- les charges courantes de fonctionnement,

- les frais liés à l’acquisition des équipements,

- les frais d’administration versés au promoteur,

- le renforcement de capacités.

Tableau 12 : État d’exécution du budget « Fonctionnement UGP  » au 31 décembre 2017

| Code |  |  | Rubrique | Financement Kfw 2019 | Exécution financement de la kfw | Contrepartie Etat | Exécution contrepartie Etat | Financement TOTAL (KfW + Etat) |  | Exécution Financement TOTAL | Taux d'exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I.1 | Forfait Ecobank (2 000 000) | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 |  | 24 000 000 |  | 24 000 000 | 100% |
|  |  | I.2 | Proportionnel Ecobank (1,5) | 20 000 000 | 34 651 191 | 0 |  | 20 000 000 |  | 34 651 191 | 173% |
| Sous total I |  |  |  | 44 000 000 | 58 651 191 | 0 |  | 44 000 000 |  | 58 651 191 | 133% |
| II. |  |  | Comité | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | II.1 | Comité de pilotage | 0 | 0 | 7 000 000 | 3 846 590 | 7 000 000 |  | 3 846 590 | 55% |
|  |  | II.2 | Comité d'approbation | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Sous total II |  |  |  | 0 | 0 | 7 000 000 | 3 846 590 | 7 000 000 |  | 3 846 590 | 55% |
| III. |  |  | Fonctionnement courant | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | III.1 |  | Frais de mission | 51 560 000 | 20 662 500 | 12 884 000 | 7 753 100 | 64 444 000 |  | 28 415 600 | 44% |
|  | III.2 |  | Frais de carburant | 0 | 1 992 950 | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 |  | 49 992 950 | 104% |
|  | III.3 |  | Fournitures de bureau | 4 000 000 | 2 164 950 | 1 000 000 |  | 5 000 000 |  | 2 164 950 | 43% |
|  | III.4 |  | Poste et télécommunication | 0 | 4 318 423 | 7 800 000 | 3 734 400 | 7 800 000 |  | 8 052 823 | 103% |
|  | III.5 |  | Salaires | 108 338 469 | 84 207 053 | 0 |  | 108 338 469 |  | 84 207 053 | 78% |
|  | III.6 |  | Traitement social | 12 000 000 | 11 564 151 | 0 |  | 12 000 000 |  | 11 564 151 | 96% |
|  | III.7 |  | Assurance maladie | 0 | 179 525 | 10 716 007 | 4 680 000 | 10 716 007 |  | 4 859 525 | 45% |
|  | III.8 |  | Indemnités de fin de contrat | 9 264 537 | 695 203 | 0 |  | 9 264 537 |  | 695 203 | 8% |
|  | III.9 |  | Entretien et réparation de véhicules | 10 000 000 | 13 070 992 | 0 |  | 10 000 000 |  | 13 070 992 | 131% |
|  | III.10 |  | Assurances véhicules | 1 444 000 | 0 | 0 |  | 1 444 000 |  | 0 | 0% |
|  | III.12 |  | Loyers | 0 | 0 | 4 800 000 | 2 400 000 | 4 800 000 |  | 2 400 000 | 50% |
|  | III.13 |  | Electricité, eau | 0 | 4 271 792 | 10 000 000 | 3 000 000 | 10 000 000 |  | 7 271 792 | 73% |
|  | III.14 |  | Prise en charge pause-café / atelier/comité | 1 500 000 | 1 605 975 | 0 |  | 1 500 000 |  | 1 605 975 | 107% |
|  | III.15 |  | Entretien et aménagement de bâtiment | 9 000 000 | 6 163 275 | 1 000 000 | 995 100 | 10 000 000 |  | 7 158 375 | 72% |
|  | III.16 |  | Entretien et réparation de mobilier bureau | 0 | 15 000 | 0 |  | 0 |  | 15 000 |  |
|  | III.17 |  | Autres entretiens | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 100% |
|  | III.18 |  | Droits de timbre et taxes routières | 750 000 | 240 200 | 1 000 000 | 995 100 | 1 750 000 |  | 1 235 300 | 71% |
|  | III.19 |  | Frais bancaires | 1 000 000 | 786 960 | 0 |  | 1 000 000 |  | 786 960 | 79% |
| Sous total III |  |  |  | 209 857 006 | 152 938 949 | 97 200 007 | 71 557 700 | 307 057 013 |  | 224 496 649 | 73% |
| IV |  |  | Equipements | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | IV.1 |  | Mobiliers de bureau | 2 000 000 | 71 500 | 17 100 000 |  | 19 100 000 |  | 71 500 | 0% |
|  | IV.2 |  | Matériels et consommables informatiques | 3 000 000 | 788 500 | 9 500 000 |  | 12 500 000 |  | 788 500 | 6% |
|  | IV.3 |  | motos | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | groupe électrogène | 0 | 0 | 10 200 000 |  | 10 200 000 |  | 0 | 0% |
|  | IV.4 |  | Véhicules (pneus, filtres) | 0 | 0 | 12 325 000 |  | 12 325 000 |  | 0 | 0% |
| Sous total IV |  |  |  | 5 000 000 | 860 000 | 49 125 000 | 0 | 54 125 000 |  | 860 000 | 2% |
| V. |  |  | Renforcement des capacités | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | V.I |  | Voyages d'études | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | V.2 |  | Formation | 0 | 0 | 20 253 993 | 15 499 100 | 20 253 993 |  | 15 499 100 | 77% |
| Sous total V |  |  |  | 0 | 0 | 20 253 993 | 15 499 100 | 20 253 993 |  | 15 499 100 | 77% |
| VI |  |  | Imprévus fonctionnement | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Imprévus | 3 500 000 | 2 828 181 | 0 |  | 3 500 000 |  | 2 828 181 | 81% |
| Sous total VI |  |  |  | 3 500 000 | 2 828 181 | 0 |  | 3 500 000 |  | 2 828 181 | 81% |
| TOTAL |  |  |  | 262 357 006 | 215 278 321 | 173 579 000 | 90 903 390 | 435 936 006 |  | 306 181 711 | 70% |

Source : Comptabilité FE

Au 31 octobre 2017, les dépenses de fonctionnement de l’UGP se chiffrent à 306 181 711 FCFA contre une prévision de 435 936 000 FC FA soit un taux d’utilisation de 70%.

Si globalement on note une bonne maitrise du coût global, il faut relever tout de même quelques dépassements au niveau de certaines sous-rubriques qu’il convient d’expliquer. En effet, les dépassements concernent les lignes telles que :

- « Poste télécommunication » avec 103% de taux de réalisation expliqué par un approvisionnement insuffisant de cette rubrique ;

- « Entretien et réparation de véhicules » exécuté à 131% à cause de pannes récurrentes de deux véhicules acquis depuis le début du projet ;

- « Administration » exécuté à 133% dû au fait que l’approvisionnement était insuffisant pour procéder au paiement d’un arriéré de six (06) mois du paiement proportionnel au titre de l’année 2016 ;

- « Prise en charge pause-café / atelier/comité » avec 107% de taux de réalisation expliqué par un approvisionnement insuffisant de cette rubrique.

En septembre 2017, le projet a obtenu la non-objection de la KFW pour l’utilisation des imprévus à hauteur de 209 000 000 FCFA. A noter que le présent PTBA ne prend pas en compte ce supplément budgétaire étant donné, que cette non objection est intervenue assez tard pour établir un budget révisé et le présenter à une session extraordinaire du COPIL. Cette révision aurait résolu tous les problèmes liés aux dépassements des rubriques budgétaires.

Le faible niveau d’exécution de la rubrique « Equipement » de 2% est expliqué par le déblocage tardif de la deuxième tranche de la contrepartie.

- Le budget « évaluations, audits et études »

Ce poste sert à financer :

- les honoraires des consultants nationaux et internationaux dans le cadre de leur mission au niveau du Fonds Enfants ;

- les honoraires des auditeurs pour l’audit et la certification des comptes.

Tableau 13 : État d’exécution budget « Évaluation, audits et études » au 31 décembre 2019

| IX. |  |  | Audits et études |  | PTBA 2017 | Exécution | Taux d'exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IX.1 |  | Audits et vérification | Année | 10 000 000 | 6 500 000 | 65% |
|  | IX.2 |  | Evaluation intermédiaire, Etudes |  | 25 000 000 | 21 669 158 | 87% |
|  |  | IX.2.1 | Consultants nationaux | Année | 25 000 000 | 21 669 158 | 87% |
|  |  | IX.2.2 | Consultants internationaux | Année | 0 |  |  |
|  | IX 3 |  | imprévus Audits et études |  | 300 000 | 0 | 0% |
| Sous total IX |  |  |  |  | 35 300 000 | 28 169 158 | 80% |

Source : Comptabilité FE

Au 31 octobre 2017, les dépenses du budget « évaluations, audits et études » se chiffrent à 28.169.158 FCFA contre une prévision de 35.300.000 FCFA, soit un taux de réalisation de 80 %.

- Le budget pour « autres et appuis institutionnels »

Tableau 14 : État d’exécution budget « Autres et appuis institutionnels» au 31 décembre 2019

|  |  | Rubrique | Financement Kfw 2017 | Exécution financement kfw | Contrepartie Etatique 2017 | Exécution de la contrepartie | TOTAL programmé | TOTAL exécuté | taux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI |  | Autres et appui institutionnels |  |  |  |  | - |  |  |
|  | VI.1 | Inauguration d'infrastructures | 5 000 000 |  | 7 000 000 |  | 12 000 000 | 0 | 0% |
|  | VI.2 | Appuis aux communes | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 | 0 | 0% |
|  | VI.3 | Publicité | 7 000 000 | 5 100 000 |  |  | 7 000 000 | 5 100 000 | 73% |
|  | VI.4 | Communication (insertion dans les journaux) | 1 000 000 | 999 725 |  |  | 1 000 000 | 999 725 | 100% |
|  | VI.8 | Appui institutionnel |  |  | 5 170 000 | 5 996 500 | 5 170 000 | 5 996 500 | 116% |
| Sous total VI |  |  | 15 000 000 | 6 099 725 | 12 170 000 | 5 996 500 | 27 170 000 | 12 096 225 | 45% |

Source : Comptabilité FE

Au 31 octobre 2017, les dépenses « Autres et appui institutionnels » se chiffrent à 
12 096 225 FCFA contre une prévision de 27 170 000 FC FA soit un taux de réalisation de 46 %. Ce faible taux s’explique par le déblocage tardif de la contrepartie conjugué à quelques retards dans l’organisation des cérémonies d’inauguration de certaines infrastructures.

- Le budget pour « assistance technique »

L’UGP bénéficie de l’assistance technique d’un Consultant international. Ce poste sert à financer les honoraires de l’assistance technique.

Tableau 15 : État d’exécution budget « Assistance technique »

| Code |  |  | Rubrique | Unité | PTBA 2017 | Exécution au 31 décembre | Taux d'exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IX.1 |  | Consultant |  | 171 852 314 | 55 755 750 | 32% |

Source : Comptabilité FE

A la date du 31 octobre 2017, les paiements accordés au bureau d’assistance technique s’élèvent à 55 755 750 FCFA contre une prévision de 171 852 314 FCFA soit 32% du budget. Le Fonds Enfants est en attente d’une deuxième facture du consultant, cela devrait contribuer à améliorer le niveau de l’absorption financière de cette rubrique.

- Le budget « contrepartie nationale »

Dans le contrat de financement de la phase IV/V il est prévu une contrepartie étatique à hauteur de 314 859 360 FCFA dont 185 749 000 CFA ont pu être programmés au titre de l’année 2017. Cette contrepartie sert à financer le fonctionnement du projet et les formations des cadres.

Tableau 16 : État d’exécution budget « contrepartie Etat »

|  | Budget PTBA 2017 | Exécution à la date du 31 octobre 2017 | Taux d’exécution |
| --- | --- | --- | --- |
| Etat burkinabé | 185 749 000 | 96 899 890 | 52% |

Au 31 octobre 2017, les dépenses « contrepartie Etat » se chiffrent à 96 899 890 FCFA contre une prévision de 185 749 000 FCFA, soit un taux de réalisation de 52%. Le faible niveau de l’exécution de la contrepartie de l’Etat est dû à plusieurs facteurs :

- La lourdeur des procédures étatiques,

- Le déblocage en plusieurs tranches (100 000 000 FCFA et 85 749 000 FCFA),

- La méconnaissance des procédures étatiques.

Le récapitulatif de l’exécution budgétaire se présente comme suit :

Tableau 17 : Récapitulatif du budget 2017 et exécution

| Rubriques | Montant (FCFA) | Exécution au 31 octobre 2017 | Taux d'exécution financière |
| --- | --- | --- | --- |
| Projets particuliers + Contribution des bénéficiaires | 861 190 627 | 737 748 953 | 86% |
| Budget fonctionnement de l’unité de gestion du projet | 262 357 006 | 215 278 321 | 82% |
| Budget pour évaluations, audits et études | 35 300 000 | 28 169 158 | 80% |
| Budget pour autres et appuis institutionnels | 15 000 000 | 6 099 725 | 41% |
| Budget bureau assistance technique | 171 852 314 | 55 755 750 | 32% |
| Contrepartie Etat | 185 749 000 | 96 899 890 | 52% |
| Total | 1 531 448 947 | 1 139 951 797 | 74% |

- analyse de la performance du projet : l’évaluation des indicateurs, performance des réalisations de la période par rapport aux priorités nationales et sectorielles

4.1. L’analyse des indicateurs

Tableau 5 : Niveau d’atteinte des indicateurs phase VI de Fonds Enfants et Jeunes

| Synthèse | Indicateurs de réussite | Valeur atteinte |
| --- | --- | --- |
| Objectif du programme (impact) (Coopération technique et financière): L’objectif du programme « Droits des enfants et des jeunes » ainsi que de ses indicateurs communs restent à être formulés en concertation avec la GIZ et le BMZ d’ici début 2019 (date de démarrage de la nouvelle phase PRO-Enfant II). |  |  |
| Objectif de module (outcome) Renforcer l'environnement institutionnel, socio-économique et culturel propice à la promotion et à la protection des droits de l'enfant. | Indicateur 1: Pourcentage des boursiers scolaires appuyés par le FEJ qui passent en classe supérieure. Valeur de départ): 0% Valeur cible : 80% Indicateur 2: Taux d’abandon (par année scolaire) parmi les élèves inscrits à l’école en début d’année scolaire Valeur de départ (sans appui FEJ pour les bourses et cantines) : 13 % Valeur cible (avec appui FEJ pour les bourses et cantines) : 6% Indicateur 3: Pourcentage des jeunes qui ont achevé une formation professionnelle dans les centres de formation polyvalents et équipé en kit d’installation Valeur de départ : 0 % Valeur cible : 80 % Indicateur 4 : Pourcentage des enfants et jeunes accueillis dans les structures d’accueil mis en place avec l’appui du FEJ (Phase VI) qui y bénéficient de la prise en charge (sanitaire, alimentaire et psychologique) prévue Valeur de départ: % Valeur cible: 90% | Indicateur 1 : Valeur atteinte : Activité en cours de mise en œuvre (70%) Indicateur 2 : Valeur atteinte : Activité en cours de mise en œuvre (70%) Indicateur 3 : Valeur atteinte : Activité en cours de mise en œuvre (70%) Indicateur 4 : Valeur atteinte : Structure d’accueil en cours de construction (40%) |
| Résultat/Produit (outputs) | Indicateur 1.1: Nombre de centres de formation polyvalents appuyés en équipement pour l’ouverture de nouvelles filières de formation porteuses dans la ZIP. Valeur de départ: 0 Valeur cible: 2 Indicateur 1.2 : Nombre de places créées dans des centres d’accueil pour enfants/jeunes vulnérables construites et/ou équipées avec l’appui du FEJ (Phase VI). Valeur de départ: 0 Valeur cible: 50 | Indicateur 1.1 Valeur atteinte : Centres de formation en cours de construction (activités préparatoires terminées, 40%) Indicateur 1.2 Valeur atteinte : Centres d’accueil en cours de construction (activités préparatoires terminées, 40%) |
| Produit 1 : Des infrastructures sociales en faveur des enfants et jeunes, notamment vulnérables sont construites et équipées. |  |  |
| Produit 2 : Des locaux pour des services sociaux communaux sont construits et équipés. | Indicateur 2.1: Nombre de locaux de service sociaux communaux équipés et/ou construits avec l’appui du FEJ. Valeur de départ: 0 Valeur cible: 5 | Indicateur 2.1 Valeur atteinte : Services sociaux communaux en cours de construction (activités préparatoires terminées , 40%) |
| Produit 3 : Des cantines scolaires sont appuyées en vivres pour les repas des élèves. | Indicateur 3.1: Nombre de cantines scolaires appuyées par le FEJ par commune et par année scolaire dans la ZIP Valeur de départ: 0 Valeur cible (chaque année scolaire): 5 | Indicateur 3.1 : Valeur atteinte : Cantines scolaires non appuyées du fait des procédures de la KfW |
| Produit 4 : Des bourses d’études et de formation professionnelle sont attribuées aux enfants et jeunes vulnérables. | Indicateur 4.1 : Nombre de bourses scolaires attribuées par an et par commune avec l’appui du FEJ. Valeur de départ : 0 Valeur cible : 35 Indicateur 4.2 : Pourcentage de filles parmi les enfants/jeunes ayant obtenu une bourse d’études avec l’appui du FEJ. Valeur de départ : 0% Valeur cible (moyenne parmi tous les boursiers scolaires, lors du contrôle final du projet) : 50% Indicateur 4.3 : Nombre de jeunes formés dans les centres de formation avec l’appui du FEJ. Valeur de départ: 0 Valeur cible: 200 Indicateur 4.4 : Pourcentage de filles parmi les enfants/jeunes ayant obtenu une bourse de formation professionnelle Valeur de départ): 0% Valeur cible (moyenne parmi tous les boursiers, lors du contrôle final du projet) : 55 % | Indicateur 4.1 Valeur atteinte : 35 bourses scolaires attribuées par commune dans 42 communes sur 43 prévues, soit 1470 bourses scolaires Indicateur 4.2 Valeur atteinte : Fille = 56,3 % Garçons =43,7 % Indicateur 4.3 : Valeur atteinte : Formation en cours avec 108 jeunes dans les centre de formation (70%) Indicateur 4.4 Valeur atteinte : Fille = 54,3 % Garçons =45,7 % |

Source : Suivi-Evaluation FEJ

A travers les valeurs atteintes des indicateurs, on peut noter que pour cette première année, les indicateurs de résultats/produits un décollage. Cependant, l’indicateur en lien avec les cantines scolaires (indicateur3.1) est nul en raison des nouvelles procédures de la KfW. Aussi, le nombre de jeunes formés est en deçà de la cible car la formation les jeunes de Fada N’Gourma qui va concerner 30 jeunes n’a pas encore commencé.

La mesure des indicateurs d’objectif se faisant en fin de projet, ceux-ci sont de valeur nulle à cette étape du projet.

4.2. Performance des réalisations par rapport aux priorités nationales et sectorielles

L’année 2019 correspond à  la première année de mise en œuvre de la phase  avec un taux  d’ensemble d’exécution des activités  de 85.87% ces activité ont pris en compte les besoins des partenaires du niveau central et de la périphérique qui ont pris part aux ateliers de planification opérationnelle. Ce partenariat a permis la mise en place d’actions concertées sur le terrain,  ce qui a per permis d’enregistrer entre autres des résultats

- Des appuis directs aux OEV (bourses et formation professionnelles)

- Des actions de renforcement de capacités des acteurs chargés de la sélection des bénéficiaires des organes de gestion des cantines  au niveau des communes

- Des actions de sensibilisations vers le monde communautaire  sur les thèmes liés aux grossesses précoces, mariages d’enfants et la santé de la reproduction.

Toutes ces actions ont contribué à améliorer significativement la protection des enfants dans les communes bénéficiaires

- V.  ACQUIS, DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES

- De la mise en œuvre de ce PTAB 2019, on peut retenir un certain nombre d’acquis parmi lesquels on peut citer :

- l’augmentation de l’offre formation professionnelle par l’ouverture de nouvelles filières porteuses dans les centres régionaux de formation ‘ANPE

- une redynamisation des comités de gestion des bourses et des cantines maitrisant de plus en plus leur rôle dans la mise en œuvre du programme notamment dans l’étape de la sélection des bénéficiaires ;

- l’existence d’une base de données permettant d’enregistrer et de générer des informations fiables, à jour et en temps réel pour faciliter les prises de décision ;

Malgré ces acquis, quelques difficultés ont entravé les efforts consentis. Il s’agit notamment :

- Les lenteurs liées aux nouvelles procédures de la KFW

- la lenteur et la non-conformité des pièces justificatives fournies par certains partenaires malgré les efforts de sensibilisation du projet ;

- des lenteurs dans le déblocage de la contrepartie nationale qui impacte sur le planning de mise en œuvre des activités ;

- le contexte sécuritaire dans la zone

En perspective, le principal défi reste l’achèvement des procédures dans les délais raisonnables et le lancement des  travaux de construction des infrastrutures des le premier trimestre 2020 ainsi que les procédures d’acquisition  des équipements pour les centres de formation

- CONCLUSION

Dans l’ensemble, le PTAB 2019 a été exécuté dans les délais requis grâce à la mobilisation des acteurs impliqués en témoignent les taux d’exécution physique et financier. Ces différents niveaux ont permis d’améliorer sensiblement la protection de l’enfant dans les communes bénéficiaires. Cette dynamique mériterait d’être entretenue en 2020 pour relever les défis

A N N E X E S

# ANNEXES

Annexe 2 : Bilan de mise en œuvre du PTBA 2019 au 31 décembre

## : Bilan de mise en œuvre du PTBA 2019 à la date du 31 décembre

Axe n°1 :  Mesures de communication aux niveaux national et local pour améliorer la visibilité des actions financées par le Fonds Enfants et Jeunes VI (FEJ VI)

Résultat n°1 : La visibilité des actions financées par le Fonds Enfants et Jeunes VI (FEJ VI) est renforcée par des mesures communication aux niveaux national et local

| Activités principales et sous activités | Groupe cible | Promoteur | Indicateurs | Cible 2019 de l'indicateur | Quantité réalisée | Taux physique de réalisation | Résultats atteints (explications des écarts ou observations) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Faire connaitre les procédures du FEJ VI aux partenaires |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu Les procédures du FEJ sont connues des partenaires |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Organiser un atelier de planification stratégique et opérationnelle (PO) du FEJ VI | Acteurs LCTTE | FEJ | Atelier PO réalisé | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.1.2 Relire la nouvelle plaquette de présentation du projet |  | FEJ | Plaquette relue | 1 | 0 | 40% |  |
| 1.1.3 Reproduire la plaquette de présentation |  | FEJ | Plaquette reproduite | 1 000 | 0 | 40% |  |
| 1.1.4 Diffuser la plaquette de présentation du projet | Acteurs LCTTE Populations | FEJ | Plaquette Diffusée | 1 000 | 0 | 40% |  |
| 1.1.5 Organiser l’atelier régional d’échange sur la phase VI du projet au SUO | Acteurs LCTTE | FEJ | Atelier régional réalisé au SO | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.1.6 Organiser l’atelier régional d’échange sur la phase VI (du projet à l’Est | Acteurs LCTTE | FEJ | Atelier régional réalisé à l’Est | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.1.7 Organiser l’atelier régional d’échange sur la phase VI du projet à Tenkodogo | Acteurs LCTTE | FEJ | Atelier régional réalisé au CE | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.1.8 Mettre à la disposition des communes non couvertes par PRO-Enfant des outils de collecte sur les violences faites aux enfants et aux jeunes. | Communes de la ZIP | FEJ | Outils de collecte mis a disposition des communes du FEJ |  |  |  |  |
| 1.2. Rendre visibles les activités et les réalisations du FEJ VI |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu : Les activités et réalisations du FEJ VI sont rendues visibles |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Réaliser des couvertures médiatiques sur les grandes activités du projet | Acteurs LCTTE, Populations de la ZIP | FEJ | Couvertures médiatiques réalisées | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.2.2 Réaliser un publireportage thématique télé, radio et presse écrite sur les activités du projet | Acteurs LCTTE, Populations de la ZIP | FEJ | Publireportage thématique réalisé | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.2.3 Actualiser les enseignes lumineuses du projet (Antennes et UCP) | Acteurs LCTTE, Populations de la ZIP | FEJ | Enseignes lumineuse actualisées | 3 | 0 | 40% |  |
| 1.2.4. Produire 10 dérouleurs (4 par antenne et 2 au niveau central) et matériel divers de visibilité | Population de la ZIP | FEJ | Dérouleurs produits | 10 | 0 | 40% |  |
| 1.3. Appuyer la commémoration de journées spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu : Les journées spécifiques sont commémorées |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Appuyer l’organisation de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (12 juin) au niveau central | Acteurs LCTTE, Populations | DLTE | JMTE commémorée au niveau central | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.2 Appuyer l’organisation de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (12 juin) au niveau de la région du Sud-Ouest | Acteurs LCTTE, Populations | DRTPS-SO | JMTE commémorée au SO | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.3 Appuyer l’organisation de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (12 juin) au niveau de la région de l'Est | Acteurs LCTTE, Populations | DRTPS-Est | JMTE commémorée à l’Est | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.4 Appuyer l’organisation de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (12 juin) au niveau de la région du Centre-Est | Acteurs LCTTE, Populations | DRTPS-CE | JMTE commémorée au Centre-Est | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.5 Appuyer la commémoration de la journée de l’enfant africain (16 juin) au niveau central | Acteurs LCTTE, Populations | DGEPEA | JEA commémorée au niveau central | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.6 Appuyer la commémoration de la journée de l’enfant africain (16 juin) au niveau de la région du Sud-Ouest | Acteurs LCTTE, Populations | DRFSNFAH-SO | JEA commémorée au SO | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.7 Appuyer la commémoration de la journée de l’enfant africain (16 juin) au niveau de la région de l'Est | Acteurs LCTTE, Populations | DRFSNFAH-Est | JEA commémorée à l’Est | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.8 Appuyer la commémoration de la journée de l’enfant africain (16 juin) au niveau de la région du Centre-Est | Acteurs LCTTE, Populations | DRFSNFAH-CE | JEA commémorée au Centre-Est | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.9 Appuyer la commémoration de la journée internationale de la jeunesse (12 août) au niveau Central | Acteurs LCTTE, Populations | DVAIJ | JIJ commémorée au niveau central | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.10 Appuyer la commémoration de la journée internationale de la jeunesse (12 août) au niveau de la région du Sud-Ouest | Acteurs LCTTE, Populations | DRJPEJ-SO | JIJ commémorée au SO | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.11 Appuyer la commémoration de la journée internationale de la jeunesse (12 août) au niveau de la région de l'Est | Acteurs LCTTE, Populations | DRJPEJ-Est | JIJ commémorée à l’Est | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.12 Appuyer la commémoration de la journée internationale de la jeunesse (12 août) au niveau de la région de la région du Centre-Est | Acteurs LCTTE, Populations | DRJPEJ-CE | JIJ commémorée au Centre-Est | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.13 Appuyer la commémoration de la date anniversaire de la signature de la CDE (journée mondiale des droits de l’enfant) (20 novembre) au niveau central | Acteurs LCTTE, Populations | SP/CNE | JMDE commémorée au niveau central | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.14 Appuyer la commémoration de la date anniversaire de la signature de la CDE (journée mondiale des droits de l’enfant) (20 novembre) au niveau de la région du Sud-Ouest | Acteurs LCTTE, Populations | DRJPEJ-SO | JMDE commémorée au SO | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.15 Appuyer la commémoration de la date anniversaire de la signature de la CDE (journée mondiale des droits de l’enfant) (20 novembre) au niveau de la région de l'Est | Acteurs LCTTE, Populations | DRJPEJ-Est | JMDE commémorée à l’Est | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.16 Appuyer la commémoration de la date anniversaire de la signature de la CDE (journée mondiale des droits de l’enfant) (20 novembre) au niveau de la région du Centre-Est | Acteurs LCTTE, Populations | DRJPEJ-CE | JMDE commémorée au SO | 1 | 0 | 100% |  |
| 1.3.17 Actualiser et animer le site Web du FEJ | Partenaires | Prestataire | Site Web actualisé | 1 | 0 | 40% |  |

Taux d’exécution physique de l’axe 1 est de 88,12 %.

Axe n°2 : Renforcement des capacités des CT de la zone d’intervention prioritaire afin qu’elles assument mieux leurs compétences dans le 	     domaine social en particulier en faveur des enfants victimes ou exposés à la traite et les autres pires formes de travail des enfants.

Résultat n°2 : Les capacités des collectivités territoriales (CT) à assumer leurs compétences dans le domaine social, en particulier en faveur des enfants victimes ou exposés à la traite sont renforcées.

| Activités principales et sous activités | Groupe cible | Promoteur | Indicateurs | Cible 2019 de l'indicateur | Quantité réalisée | Taux physique de réalisation | Résultats atteints (explications des écarts ou observations) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Appuyer la construction et l’équipement des services sociaux communaux. |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu : Des services sociaux communaux au profit des enfants et des jeunes sont construits et équipés |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Préparation du projet de construction et d’équipement du service social communal (SSC)de Kompienga, | OEV, Population | Commune de la Kompienga | SSC construit et équipé | 1 | 0 | 100 % | Attente de l’obtention de la non objection de la KfW sur la nouvelle procédure. Note de présentation élaborée et validée. |
| 2..1.2 Préparation du projet de construction et d’équipement du service social communal de Manni | OEV, Population | Commune de Manni | SSC construit et équipé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2..1.3 Préparation du projet de construction et d’équipement du service social communal de Diapangou | OEV, Population | Commune de Diapangou | SSC construit et équipé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.1.4 Préparation du projet de construction et d’équipement du service social communal de Batié, | OEV, Population | Commune de Batié | SSC construit et équipé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.1.5 Préparation du projet de construction et d’équipement du service social communal de Gaoua | OEV, Population | Commune de Gaoua | SSC construit et équipé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.1.6 Préparation du projet de réhabilitation de la toiture du Centre d’accueil des enfants victimes de TTE ou en migration de Kantchari | OEV, Population | Commune de Kantchari | Centre d’accueil des enfants victimes de TTE réhabilité | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.1.7 Préparation du projet de construction et d’équipement du service social communal de Kampti | OEV, Population | Commune de Kampti | SSC construit et équipé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.1.8. Préparation du projet d’appui à la réhabilitation du service social de Bittou | OEV, Population | Commune de Bittou | SSC réhabilité | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.2. Appuyer la construction de cuisines pour cantines scolaire |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu : Des cuisines pour cantines scolaires sont construites |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Préparation du projet construction cuisines pour cantines scolaires du primaire dans la Région du Sud-Ouest. | Elèves | Communes | Cuisines pour cantines construites | 4 | 0 | 100 % |  |
| 2.2.2 Préparation du projet construction cuisines pour cantines scolaires du primaire dans les Région de l'Est et du Centre-Est | Elèves | Communes | Cuisines pour cantines construites | 6 | 0 | 100 % |  |
| 2.3. Appuyer la construction et l’équipement des centres de transit |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu : Des centres de transit au profit des enfants et des jeunes sont construits et équipés |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Préparation du projet de construction et d’équipement du centre de transit de Ouessa | Enfants victimes de TTE interceptés | Commune de Ouessa | Centre de transit construit et équipé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.3.2. Préparation du projet de construction et d’équipement du centre de transit de Tenkodogo | Enfants victimes de TTE interceptés | Commune de Tenkodogo | Centre de transit construit et équipé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.3.3. Préparation du projet de construction et d’équipement de la salle d'écoute du Centre d’accueil des enfants victimes de TTE ou en migration de Kantchari | OEV, Population | Commune de Kanychari | Centre de transit construit et équipé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4. Appuyer l’équipement complémentaire des centres de formation professionnelle pour l’ouverture de nouvelles filières porteuses |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu : Des centres de formation professionnelle au profit et des jeunes sont équipés pour l’ouverture de nouvelles filières porteuses |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Préparation du projet d’acquisition d’équipements et didactiques et mobiliers en vue de l'ouverture de la filière maintenance informatique à l’ANPE de Gaoua. | Enfants/jeunes vulnérables | Conseil régional du SO | Filière maintenance informatique ouverte | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.2. Préparation du projet d 'acquisition des équipements en vue de l'ouverture de nouvelles filières porteuses à l’ANPE de Fada N'Gourma | Enfants/jeunes vulnérables | Conseil régional de l’Est | Nouvelles filières porteuses ouverte | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.3. Préparation du projet d 'acquisition des équipements en vue de l'ouverture de nouvelles filières porteuses à l’ANPE de Tenkodogo | Enfants/jeunes vulnérables | Conseil régional du CE | Nouvelles filières porteuses ouverte | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.4. Appuyer les travaux de démarrage de construction et d’équipement d’infrastructures complémentaires au centre polyvalent de formation des jeunes filles de Gaoua (CPFJFG) : dortoirs, réfectoire, cuisine, latrines-douches, matériel didactique et pédagogique, mobilier, électrification, adduction d’eau | Jeunes filles vulnérables | CFAP | Construction et équipement complémentaires réalisé au CPFJFG | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.5. Préparation du projet de construction et d’équipement d’infrastructures complémentaires du centre de formation des filles de l’APFG | Filles en formation | APFG | Construction et équipement complémentaires réalisé à l’APFG | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.6. Préparation du projet d’acquisition des équipements complémentaire du centre d’écoute et de dialogue des jeunes de Fada | Jeunes | Commune de Fada N’Gourma | Equipements complémentaire acquis pour le CEDJ | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.7. Préparation du projet d’acquisition et d’équipement complémentaire du Centre d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes de Gaoua | Jeunes | Commune de Gaoua | Equipements complémentaire acquis pour le CEDJ | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.9. Préparation du projet de construction et d’équipement d’infrastructures complémentaires à l’ANPE de Diapaga | Jeunes | Commune de Diapaga | Construction et équipement complémentaires réalisé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.10. Préparation du projet d’acquisition des équipements en vue de l'ouverture de la filière coiffure-Esthétique à l’Agence Nationale pour l’Emploi de Diébougou. (Équipements didactiques et mobiliers). | Jeunes | Commune de Diébougou | Filière coiffure-Esthétique ouverte | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.11 Préparations du projet de construction et l’équipement d’infrastructures complémentaires (la réalisation d’une clôture en grillage et l’acquisition de matière d’œuvre) au centre provincial de formation professionnelle de Ouargaye | Jeunes | Commun de Ouargaye | Construction et équipement d’infrastructures complémentaires réalisé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.15 Préparation du projet de construction et d’équipement d’infrastructures complémentaires du Centre d'accueil d'urgence de SOMGANDE (dortoir et réfectoire) | Enfants et jeunes en difficultés | MFSNFAH | Construction et équipement d’infrastructures complémentaires réalisé | 1 | 0 | 100 % |  |
| 2.4.16 Préparation du projet de construction et d’équipement d’infrastructures complémentaires du Centre d'éducation et de formation professionnelle de GAMPELA | Enfants et jeunes en difficultés | MFSNFAH | Construction et équipement d’infrastructures complémentaires réalisé | 1 | 0 | 100% |  |

Taux d’exécution physique de l’axe 2 est de 100 %.

Axe n°3 : Promotion des enfants et jeunes vulnérables, notamment à travers des cantines scolaires, des bourses d’études, des formations professionnelles ainsi que des mesures ayant pour but la création des activités génératrices de revenus (AGR) s’adressant aux familles avec des enfants vulnérables

Résultat n°3 : La promotion des enfants et jeunes vulnérables est faite, notamment à travers des cantines scolaires, des bourses d’études, des formations professionnelles ainsi que des mesures ayant pour but la création des activités génératrices de revenus (AGR) s’adressant aux familles avec des enfants vulnérables

| Activités principales et sous activités | Groupe cible | Promoteur | Indicateurs | Cible 2019 de l'indicateur | Quantité réalisée | Taux physique de réalisation | Résultats atteints (explications des écarts ou observations) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Appuyer l’accès et le maintien des enfants et jeunes vulnérables dans le système éducatif ou la formation professionnelle |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu : l’accès et le maintien des enfants et jeunes vulnérables dans le système éducatif ou la formation professionnelle sont assurés |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Apporter un appui financier à 26 communes de l’Est et du Centre-Est pour le fonctionnement de cantines scolaires du primaire au titre de l’année scolaire 2019-2020. | Elèves du primaire | Communes | Nombre de cantines scolaires fonctionnelles | 130 | 0 | 40 % |  |
| 3.1.2. Apporter un appui financier à 17 communes du Sud-Ouest pour le fonctionnement de cantines scolaires du primaire au titre de l’année scolaire 2019-2020. | Elèves du primaire | Communes | Nombre de cantines scolaires fonctionnelles | 85 | 0 | 40 % |  |
| 3.1.3. Apporter un appui financier pour le Financement du contrôle de qualité des vivres des cantines scolaires fournis | Fournisseurs des vivres | Communes | Contrôle qualité effectué | 1 | 0 | 40 % |  |
| 3.1.4. Apporter un appui financier à 17 communes du Sud-Ouest pour l’octroi des bourses d’études post-primaires et secondaires aux scolaires vulnérables au titre de l’année scolaire 2019-2020. | Elèves du Post-primaire et secondaires | Communes | Nombre de bourses d’études financées | 595 | 0 | 90 % |  |
| 3.1.5. Apporter un appui financier à 26 communes de l’Est et du Centre-Est pour l’octroi des bourses d’études post-primaires et secondaires aux scolaires vulnérables au titre de l’année scolaire 2019-2020. | Elèves du Post-primaire et secondaires | Communes | Nombre de bourses d’études financées | 910 | 0 | 90 % |  |
| 3.1.6. Apporter un appui financier aux communes du Sud-Ouest pour la formation professionnelle 80 jeunes vulnérables dans divers métiers au titre de l’année scolaire 2019-2021.y compris la formation en entreprenariat et leur équipement | Jeunes vulnérables | CT | Nombre de jeunes formés | 80 | 0 | 60 % |  |
| 3.1.7. Apporter un appui financier aux communes de l’Est et du Centre-Est pour la formation professionnelle de 120 jeunes vulnérables dans divers métiers au titre de l’année scolaire 2019-2020. | Jeunes vulnérables | CT | Nombre de jeunes formés | 120 | 0 | 70 % |  |
| 3.1.8 Apporter un appui financier au CAIED pour la formation professionnelle d'enfants inscrits dans les centres de formation de Fada (ANPE, maitres artisans) | Enfants en situation de rue | Commune de Fada | Nombre d’apprenants appuyés | 03 | 03 | 70% |  |
| 3.1.9 Apporter un appui financier à Sahanmou Handicap (école des sourds-muets de Fada) pour l'achat de vivres | Elèves Sourds-muets | SUMU Handicap | Vivres achetés | 01 | 0 | 55 % |  |
| 3.1.10 Prise en charge alimentaires des élèves de Fada en situation d'urgence et en classe d'examen | Elèves en classe d'examen | Commune de Fada | Nombre d’élèves bénéficiaires | 37 | 0 | 100 % |  |

Taux d’exécution physique de l’axe 3 est de 67,08 %.

Axe n°4 : Mesures d’accompagnement et d’appui-conseil aux communes, services techniques et acteurs de la société civile pour le montage et la mise en œuvre des projets particuliers réalisés dans le cadre des composantes 2 et 3

Résultat n°4 : les communes, services techniques et les acteurs de la société civile ont reçu des mesures d’accompagnement et d’appui-conseil pour le montage et la mise en œuvre des projets particuliers réalisés dans le cadre des composantes 2 et 3

| Activités principales et sous activités | Groupe cible | Promoteur | Indicateurs | Cible 2019 de l'indicateur | Quantité réalisée | Taux physique de réalisation | Résultats atteints (explications des écarts ou observations) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Accompagner les Communes dans l’identification et la préparation des projets particuliers en lien avec la protection/promotion des enfants/jeunes à financer. |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu : Les Communes de la zone d’intervention identifient et soumettent des projets particuliers en lien avec la protection/promotion des enfants/jeunes |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Appuyer 04 communes de la Région du Sud-Ouest dans la mise en œuvre des activités d’IEC/CCC inscrites dans les PAC/TTE notamment sur les thèmes liés aux grossesses précoces, mariages d’enfants et la santé de la reproduction. | Jeunes filles et garçons | Communes | Nombre de communes du SO ayant mis en œuvre des activité d’IEC/CCC inscrites dans les PAC/TTE | 04 | 0 | 80 % |  |
| 4.1.2. Appuyer 06 communes de la Région de l’Est et du Centre-Est dans la mise en œuvre des activités d’IEC/CCC inscrites dans les PAC/TTE notamment sur les thèmes liés aux grossesses précoces, mariages d’enfants et la santé de la reproduction. | Jeunes filles et garçons | Communes | Nombre de communes de l’Est et du CE ayant mis en œuvre des activité d’IEC/CCC inscrites dans les PAC/TTE | 06 | 0 | 100 % |  |
| 4.1.3 Appuyer la Coordination départementale des organisations féminines de Lalgaye dans la mise en œuvre de sessions de sensibilisation sur les grossesses non désirées et les MGF dans 15 villages de la commune de Lalgaye | Population des 8 villages et des filles d'établissement scolaires | Coordination départementale des organisations féminine de Lalgaye | Nombre de villages touchés par les sensibilisations | 10 | 0 | 100 % |  |
| 4.2. : Renforcer les capacités des CT dans la mise en exploitation et le suivi des projets en lien avec les axes 2 et 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus : Les capacités des CT sont renforcés dans la mise en exploitation et le suivi des projets financés |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Concevoir un dispositif de suivi des bénéficiaires de formation professionnelle du FEJ (pendant et après la formation) | DRJPEJ | DRJPEJ | Dispositif de suivi est conçu | 1 | 0 | 50% |  |
| 4.2.2 Concevoir un dispositif de suivi des bénéficiaires des bourses scolaires du FEJ (pendant et après la scolarisation) | DREPPNF | DREPPNF | Dispositif de suivi est conçu | 1 | 0 | 50% |  |
| 4.2.3 Concevoir un dispositif de suivi des bénéficiaires d’AGR du FEJ | DRFSNFAH | DRFSNFAH | Dispositif de suivi est conçu | 1 | 0 | 50% |  |
| 4.2.4 Organiser des ateliers d’information de 26 COGES de l’Est et du Centre-Est sur la sélection, l’attribution et la gestion des bourses scolaires | COGES | CT | Nombre de COGES sensibilisés | 26 | 0 | 100% |  |
| 4.2.5 Organiser des ateliers 17 COGES du Sud-Ouest sur la sélection, l’attribution et la gestion des bourses scolaires | COGES | CT | Nombre de COGES sensibilisés | 17 | 0 | 100% |  |
| 4.2.6 Informer/ sensibiliser les COGES 26 COGES de l’Est et du Centre-Est communes sur l’approche cantine endogène | COGES | CT | Nombre de COGES sensibilisés | 26 | 0 | 100% |  |
| 4.2.7 Informer/ sensibiliser les 17 COGES communes du Sud-Ouest sur l’approche cantine endogène | COGES | CT | Nombre de COGES sensibilisés | 17 | 0 | 100% |  |
| 4.3 Accompagner les enfant/jeunes dans l’apprentissage et le perfectionnement dans des métiers de leur choix |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu : Des enfants/jeunes sont accompagnés dans l’apprentissage et le perfectionnement dans des métiers de leur choix |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Appuyer le perfectionnement et l’installation de 20 jeunes déjà formés au Sud-Ouest | Enfants/jeunes déjà formés | CT | Nombre de jeunes du SO déjà formés, perfectionnés et installés | 20 | 0 | 60 % |  |
| 4.3.2 Appuyer le perfectionnement et l’installation de 30 jeunes déjà formés à l'Est et au Centre-Est | Enfants/jeunes déjà formés | CT | Nombre de jeunes de l’Est et du CE déjà formés, perfectionnés et installés | 30 | 0 | 70 % |  |
| 4.3.3 Appuyer le placement en apprentissage 20 jeunes non scolarisés ou déscolarisés de la région du Sud-Ouest | Enfants/jeunes placés non scolarisés ou déscolarisés | CT | Nombre de jeune du SO non scolarisés ou déscolarisés placés en apprentissage | 20 | 0 | 60 % |  |
| 4.3.4 Appuyer le placement en apprentissage 30 enfants /jeunes non scolarisés ou déscolarisés des régions de l'Est et du Centre-Est | Enfants/jeunes placés non scolarisés ou déscolarisés | CT | Nombre de jeune de l’Est et du CE non scolarisés ou déscolarisés placés en apprentissage | 30 | 0 | 70 % |  |
| 4.3.5 Appuyer le placement en apprentissage de 20’ enfants en situation de Rue dans la région du Sud-Ouest | Enfants en situation de Rue | CT | Nombre d’enfants du SO en situation de rue placés en apprentissage | 20 | 0 | 60 % |  |
| 4.3.6 Appuyer le placement en apprentissage de 30 enfants en situation de Rue des régions de l'Est et du Centre-Est | Enfants en situation de Rue | CT | Nombre d’enfants de l’Est et du CE en situation de rue placés en apprentissage | 30 | 0 | 70 % |  |
| 4.4. Appuyer les initiatives des jeunes dans des filières porteuses |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu : Des jeunes porteurs d’initiatives dans des filières porteuses sont soutenus |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 Apporter un appui financier au Centre d'accueil et d’insertion des enfants en difficulté/situation de rue (CAIED) de Fada en équipement complémentaire au profit des enfants hébergés au centre | Enfants en situation de rue | Commune de Fada | Nombre d'enfants bénéficiaires | 27 | 0 | 70 % |  |
| 4.4.3 Equipement en tables-bancs au profit de l'école franco-arabe de Fada N'Gourma | Elèves | Association Djam Lyatou Houda Islamiya | Nombre d'enfants bénéficiaires | 75 | 0 | 70 % |  |
| 4.4.4 Apporter un appui financier au financement de KIT complémentaire pour le centre de formation professionnel de AMPO | Apprenants de AMPO | AMPO | Nombre de Kit complémentaires acquis | 252 | 0 | 100 % |  |

Taux d’exécution physique de l’axe 4 est de 74,17%

Projets particuliers réalisés sur le reliquat de la phase V

| Activités principales et sous activités | Groupe cible | Promoteur | Indicateurs | Cible 2019 de l'indicateur | Quantité réalisée | Taux physique de réalisation | Résultats atteints (explications des écarts ou observations) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 Apporter un appui financier au CAED pour la formation professionnelle d'enfants inscrits dans les centres de formation de Fada (ANPE, maitres artisans) | Apprenants du Centre | DR-ANPE-Est | Nombre de bénéficiares | 03 | 0 | 100 % |  |

Taux d’exécution physique des projet planifiés sur le reliquat de la phase V 70 %

12 juin : Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants

16 juin : la Journée de l’enfant africain

12 aout : journée internationale de la jeunesse

20 novembre : Anniversaire de la CDE

Estimation basée sur le taux d’abandon moyen dans la ZIP du FEJ

Taux d’abandon moyen dans les écoles appuyées par le FEJ (à étudier par des enquêtes spécifiques dans le cadre de la phase VI du FEJ)

Il s’agit d’un indicateur pour évaluer le fonctionnement des infrastructures sociales après leur mise en place avec l’appui du FEJ (cf. produit 2)

Nombre de communes servis par le FEJ: 65